# План выполнения выпускной квалификационной работы

# 1 Паспорт проекта

Рабочая тема — «Разработка системы алгоритмической торговли криптовалютой на основе рыночных и ончейн-данных».

Автор — Ярослав Следевский. Тип работы — программная ВКР с исследовательской частью. Версия плана от 19 октября 2026 года. Формулировка темы и параметры первой версии предлагаются для согласования с научным руководителем.

Цель — разработать воспроизводимую торговую систему, которая собирает данные, рассчитывает признаки, получает прогноз модели, формирует торговое решение и управляет позицией с учётом ограничений риска. Обязательный режим исполнения — бумажная торговля на поступающих данных.

Исследовательский вопрос — улучшают ли ончейн-признаки прогноз и торговые результаты относительно моделей на рыночных данных? Ответ проверяется экспериментами с одинаковыми правилами временного тестирования и сопоставимым бюджетом настройки моделей.

Планируемые результаты работы:

Датасет рыночных и ончейн-показателей с описанием происхождения и времени доступности.

Воспроизводимые эксперименты с базовыми моделями и объединёнными наборами признаков.

Торговая стратегия с правилами входа, выхода, размера позиции и риск-контроля.

Бэктест на отложенной истории с учётом торговых издержек.

Работающий сервис бумажной торговли с журналом решений и интерфейсом наблюдения.

Текст ВКР, презентация и демонстрация продукта.

Улучшение от ончейн-данных и положительная доходность остаются гипотезами. Критерием завершения ВКР служат корректность исследования, полнота продукта и воспроизводимость результатов.

Репозиторий проекта: https://github.com/maxtimmy/crypto-onchain-trading-vkr

# 2 Границы продукта и критерии готовности

Для первой версии предлагается одна пара BTC/USDT, спотовый рынок без кредитного плеча и два состояния портфеля: позиция в активе или вне позиции. Начальная цель модели — оценка вероятности положительной доходности на горизонте суток. Решения принимаются по закрытым свечам; частота окончательно фиксируется после аудита ончейн-данных.

Модель формирует прогноз. Торговый модуль преобразует его в целевую позицию по заранее определённым правилам. Модуль риска ограничивает позицию или блокирует сделку, а исполнитель обрабатывает заявку. Возможность не торговать входит в основную логику.

В обязательный объём входят:

Загрузка исторических данных и регулярное обновление доступных признаков.

Обучение, сохранение и загрузка выбранной модели.

Сравнение моделей на рыночных и объединённых данных.

Бэктест, портфельный учёт и бумажное исполнение.

Хранение сигналов, заявок, сделок и версии модели для каждого решения.

API, компактный интерфейс, логи, тесты критичной логики и воспроизводимый запуск.

Готовность продукта проверяется сквозным сценарием: поступили новые данные, рассчитаны фичи, получен сигнал, пройден риск-контроль, создана симулированная заявка, обновлён портфель, результат виден в интерфейсе. После перезапуска система восстанавливает состояние и не дублирует сделку.

Отдельные расширения после готового ядра — второй актив, шорты, новости, соцсети и диалоговый ассистент. Он сможет получать факты из API системы, показывать результаты и передавать пограничные сигналы пользователю на подтверждение. Подтверждение не отменяет риск-контроль. Необходимость РАГа определяется отдельно.

Реальное исполнение через биржевой API — возможное продолжение; оно не является условием завершения основной версии.

# 3 Этап постановки и обзора

Первый этап фиксирует техническую и академическую постановку, чтобы дальнейшие эксперименты отвечали одной задаче.

- Уточнить тему, цель, исследовательский вопрос, формат сдачи, дедлайны кафедры и ожидаемый состав демонстрации.

- Зафиксировать рынок, актив, горизонт прогноза, частоту решений и действия системы. Проверить реализуемость параметров на пробной выгрузке.

- Проверить актуальность выданного списка инструментов, включая версию Python и требования к инфраструктуре. Не вводить одновременно несколько менеджеров окружения без необходимости.

- Определить условия завершения обязательной версии и порядок добавления расширений.

Обзор охватывает прогнозирование криптовалют, использование ончейн-признаков, торговые стратегии на прогнозах и проверку результатов во времени. Начальный ориентир — 15–20 релевантных публикаций, из которых 5–8 разбираются подробно; итоговый объём зависит от требований кафедры.

Для каждой ключевой работы фиксируются постановка, активы и период, источники данных, признаки, модели, схема временной проверки, издержки, метрики и ограничения. Числа из разных статей не сравниваются напрямую без учёта различий в данных и протоколе.

Отдельно рассматриваются программные аналоги: сбор данных, хранение состояния, бэктест, исполнение и наблюдение за системой. Результат обзора должен объяснять выбор собственного решения и место исследовательской части в продукте.

Результат этапа — паспорт ВКР, таблица литературы и аналогов, список источников, черновик введения и обзорной главы. Контрольная точка с руководителем — подтверждение постановки и границ проекта. Обзор дополняется по мере работы.

# 4 Этап сбора и подготовки данных

Сначала проверяется небольшая выборка из каждого источника. Полный сбор начинается после проверки условий доступа, глубины истории, частоты и возможности регулярного обновления.

Рыночный набор включает время, цены открытия и закрытия, максимум, минимум и объём торгов. Кандидаты в признаки — лаги доходности, скользящие статистики, волатильность, изменения объёма и технические индикаторы.

Ончейн-набор начинается с доступных сетевых агрегатов: количества транзакций, активных адресов, объёмов переводов и комиссий. Конкретные определения зависят от поставщика и фиксируются в словаре. Биржевые притоки и оттоки, а также признаки крупных держателей добавляются после проверки исторического покрытия и качества разметки адресов.

Для каждой метрики составляется паспорт: источник, единицы, смысл, период покрытия, частота, задержка публикации, возможность пересмотра и способ обработки пропусков. Время события, конец агрегируемого периода, время публикации и время получения данных не считаются взаимозаменяемыми.

Порядок обработки:

- Сохранить исходные выгрузки без перезаписи и зафиксировать параметры получения.

- Привести время к UTC, проверить сортировку, уникальность и непрерывность интервалов.

- Найти пропуски, дубликаты и аномальные значения; документировать исправления.

- Синхронизировать источники по времени фактической доступности. Не заполнять прошлое будущими значениями.

- Рассчитать фичи, проверить лаги и сформировать версию датасета.

При неизвестной задержке публикации применяется документированное консервативное допущение и проверяется чувствительность результата. Если исторические значения пересматривались и исходные версии недоступны, это ограничение отражается в выводах.

Результат — воспроизводимая выгрузка, датасет, словарь и отчёт о качестве. Большие данные хранятся отдельно от Git, в репозитории — метаданные, конфигурации и инструкции получения.

# 5 Протокол экспериментов

До подбора моделей фиксируются целевая переменная, интервалы данных, базовые решения, метрики, бюджет настройки и правила преобразования прогноза в позицию.

Разбиение выполняется по времени. Несколько последовательных окон обучения и проверки позволяют оценить устойчивость подхода. Финальный период откладывается отдельно и не используется для выбора фичей, модели или торговых порогов. При пересечении будущих интервалов целевой переменной между выборками вводится достаточный временной разрыв.

Все обучаемые преобразования, включая нормализацию, отбор признаков и калибровку вероятностей, настраиваются только на соответствующем обучающем или валидационном участке. Сделка не исполняется по цене закрытия, которую модель могла узнать только после её формирования.

Обязательные ориентиры — отсутствие торговли, удержание актива, простая техническая стратегия и простая прогнозная модель. Модели на разных источниках сравниваются на одинаковых периодах, с одинаковыми ограничениями исполнения и сопоставимым бюджетом подбора.

Для прогнозов оцениваются качество вероятностей и классификации: логарифмическая потеря, Brier score, ROC AUC и дополнительные метрики при необходимости. Для торговли — доходность после издержек, максимальная просадка, Sharpe ratio с указанной частотой расчёта, экспозиция, оборот и количество сделок. Доходность рассматривается вместе с риском и временем нахождения в позиции.

Для выводов о приросте используются результаты по временным окнам и оценка неопределённости, учитывающая временную зависимость, например блочный бутстрэп. Небольшое преимущество на одном участке не считается устойчивым эффектом.

Каждый запуск получает идентификатор, конфигурацию, версию данных и кода, параметры, метрики и артефакты. Результат этапа — сохранённый протокол, базовый бэктест и проверка отсутствия основных утечек. Изменения протокола записываются до повторной итоговой оценки.

# 6 Модели и торговая стратегия

Исследовательская часть начинается с простой модели и градиентного бустинга. Модель последовательностей добавляется после получения работающей базы, если объём данных и время позволяют провести полноценное сравнение.

Матрица экспериментов включает рыночные признаки, ончейн-признаки и их объединение. Внутри объединённой модели проверяется вклад групп признаков. Для каждого сравнения сохраняются одинаковые тестовые интервалы, схема обучения и правила торговли.

Последовательность работы:

- Получить базовые результаты и проверить корректность данных.

- Сравнить наборы фичей и ограниченное число семейств моделей.

- Настроить кандидатов в рамках заранее заданного бюджета.

- Оценить качество вероятностей и стабильность по временным окнам.

- Зафиксировать финальную конфигурацию до запуска на отложенном тесте.

Торговая стратегия использует вероятность и, при необходимости, оценку величины движения. Порог входа, условия выхода и размер позиции выбираются на валидации с учётом издержек. Порог нельзя трактовать как достоверную уверенность модели без проверки калибровки.

Риск-контроль включает ограничение доли капитала в позиции, доступного остатка и допустимой просадки, а также блокировку при устаревших данных и ошибках расчёта. Конкретные лимиты фиксируются в конфигурации перед запуском.

Бэктест учитывает комиссии, спред, проскальзывание, задержку и допустимый объём заявки. При свечных данных внутрисвечной порядок достижения стопа и цели неизвестен: применяется явно описанное консервативное правило либо используются более подробные данные.

Проводятся проверки чувствительности к издержкам, порогам и рыночным периодам. Результат этапа — спецификация стратегии, таблица экспериментов и отчёт с ограничениями. Отсутствие преимущества ончейн-признаков также фиксируется как результат исследования.

# 7 Архитектура и инфраструктура продукта

Продукт строится как набор модулей с явными входами и выходами. Сначала достаточно одного приложения и отдельного хранилища; разделение на сервисы выполняется при обоснованной необходимости.

Сбор данных получает историю и новые наблюдения, контролирует полноту и повторные загрузки.

Подготовка фичей использует общую реализацию для экспериментов и рабочего режима.

Модель загружает версионированный артефакт и возвращает прогноз с метаданными.

Стратегия формирует целевую позицию, а риск-контроль проверяет её допустимость.

Исполнитель обрабатывает симулированные заявки и обновляет портфель.

API и интерфейс показывают состояние, сделки, сигналы, результаты и ошибки.

Для решения сохраняются идентификатор временного интервала, время доступности данных, версия модели, набор входов, прогноз, решение стратегии, результат риск-контроля и связанная заявка. Для заявки и сделки хранятся статус, цена, объём, издержки и время исполнения.

Предлагаемый стек — Python, pandas, NumPy, scikit-learn и CatBoost для базы, PyTorch при необходимости, MLflow для экспериментов, PostgreSQL для состояния и Docker Compose для запуска. API может быть реализован на FastAPI, интерфейс — на Streamlit. Конкретные версии и соответствие требованиям кафедры фиксируются на первом этапе.

Репозиторий содержит конфигурации, исходный код, тесты, документацию и шаблоны экспериментов. Данные и артефакты версионируются через согласованное хранилище, например DVC. Секреты передаются через окружение и не коммитятся.

Критичные проверки охватывают временное выравнивание, учёт денег и позиции, комиссии, блокировки риска, повторный запуск и восстановление состояния. Нагрузочный сценарий задаётся через ожидаемое количество активов и частоту обновления. Результат — разворачиваемый сервис и отчёт о проверках.

# 8 Бумажная торговля и техническая приёмка

Бумажная торговля проводится на новых поступающих данных с зафиксированной версией модели, стратегии и конфигурации. Начальный ориентир наблюдения — две–четыре недели; точный срок определяется календарём ВКР и частотой сделок.

Во время запуска собираются доступность источников, задержка расчёта, ошибки, сигналы, отклонённые заявки, сделки, портфель и состояние риска. Принятые изменения конфигурации отмечаются в журнале, чтобы не смешивать результаты разных версий.

Техническая приёмка включает сценарии:

- Повторное получение одного интервала не создаёт вторую сделку.

- После перезапуска восстанавливаются портфель и незавершённые операции.

- При устаревших или неполных данных новые сделки блокируются по заданному правилу.

- Сбой источника приводит к понятному статусу и контролируемому повтору запроса.

- Превышение лимита позиции или просадки обрабатывается модулем риска.

- В интерфейсе можно проследить путь от сигнала до сделки и текущего состояния портфеля.

Для одинаковых входных данных и версии модели решения рабочего режима сопоставляются с воспроизведением бэктеста. Отдельно разбираются расхождения из-за задержек, обновления метрик и модели исполнения.

Короткий запуск подтверждает работу контура и выявляет эксплуатационные проблемы. Его доходность не заменяет историческую проверку и не доказывает устойчивую прибыльность.

Результат — журнал наблюдения, отчёт о технической приёмке и перечень устранённых и оставшихся ограничений. Демонстрация должна работать и без внешних источников через сохранённый сценарий воспроизведения. Подключение реального исполнения рассматривается после завершения обязательного контура и отдельного определения режима доступа к бирже.

# 9 Календарь и контрольные точки

Ниже приведён ориентир на 16 рабочих недель от начала согласованной реализации. Это оценка для планирования, а не официальный срок. После получения дедлайнов этапы привязываются к датам с сохранением времени на наблюдение и исправления.

| Недели | Основная работа | Проверяемый результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановка и пробные выгрузки | Паспорт проекта и проверка доступности данных |
| 2–3 | Обзор и подготовка датасета | Обзорная таблица, словарь и версия данных |
| 4 | Протокол и базовые решения | Первый сквозной бэктест |
| 5–7 | Модели и сравнение источников | Матрица экспериментов и выбор кандидата |
| 8–9 | Стратегия и итоговый тест | Зафиксированная стратегия и отчёт |
| 10–11 | Сервис и технические проверки | Развёртываемая версия бумажной торговли |
| 12–14 | Наблюдение и исправления | Журнал работы и техническая приёмка |
| 15 | Предзащита | Полный текст, слайды и демонстрация |
| 16 | Правки и сдача | Итоговый комплект материалов |

Прототип сбора, фичей и исполнения развивается с этапа данных. Текст пишется каждую неделю по готовым результатам: введение и обзор, описание данных, методика, эксперименты, архитектура, выводы.

Контрольные точки с руководителем: после постановки; после аудита данных и обзора; после базового бэктеста; после модельных экспериментов; после готового сервиса; на предзащите. На каждой точке показываются конкретный артефакт, выводы и ближайшие задачи.

При отставании сначала сокращаются дополнительные источники, число моделей и расширения. Протокол временной проверки, учёт издержек и резерв на оформление сохраняются.

# 10 Текст ВКР и ведение прогресса

Предлагаемая структура текста: введение; обзор предметной области и аналогов; данные и постановка экспериментов; модели и торговая стратегия; архитектура и реализация; результаты исторической и эксплуатационной проверки; заключение; источники и приложения. Итоговая структура приводится к требованиям кафедры.

Во введении фиксируются цель, задачи, объект, предмет и практический результат. В методике описываются все решения, влияющие на воспроизводимость. В результатах разделяются прогнозные метрики, торговые показатели и техническая работоспособность. В заключении даётся ответ на исследовательский вопрос без обещаний за пределами проведённой проверки.

Рабочие материалы распределяются так:

Google Документ с планом хранит общую постановку, этапы и согласованные изменения объёма.

Отдельный Google Документ предназначен для текста ВКР и замечаний руководителя.

README репозитория содержит ссылки и навигацию, STATUS — фактическое состояние.

Задачи GitHub отражают ближайшую работу, критерии готовности и связанные результаты.

Журнал прогресса обновляется по выполненным действиям, а журнал экспериментов — по фактическим запускам.

Короткое обновление руководителю готовится раз в неделю или к согласованной контрольной точке: что готово, какой результат получен, что мешает и что делается дальше. Подготовленный план не отмечается как завершённое исследование, а созданный каркас репозитория — как работающая торговая система.

Перед защитой проверяются ссылки, инструкции воспроизведения, итоговые таблицы и соответствие выводов данным. Готовятся слайды, сквозное демо, резервная запись и ответы на вопросы об утечках, издержках, переобучении и пользе ончейн-признаков.

# 11 Риски и ближайшие действия

Основной риск данных — отсутствие доступной исторической ончейн-метрики или неизвестное время её публикации. Действие: ранняя пробная выгрузка, паспорт доступности и переход к воспроизводимым агрегатам при недостатке разметки адресов.

Риск методики — завышенный результат из-за утечки, перебора конфигураций или оптимистичного исполнения. Действие: временные разрывы, отдельный финальный тест, журнал подборов и проверка чувствительности к издержкам.

Риск продукта — ошибки состояния, повторные заявки или расхождение расчёта фичей между исследованием и сервисом. Действие: общие функции, идентификаторы операций, сохранение состояния и интеграционные сценарии.

Риск объёма — попытка одновременно реализовать много источников, рынков и ассистента. Действие: обязательная первая версия и расширения только после её приёмки. Риск сроков контролируется ранним написанием текста и резервом на исправления.

Ближайший рабочий цикл:

- Зафиксировать с руководителем тему, обязательный продукт и параметры первой версии.

- Получить официальные сроки и актуальные требования к оформлению и инструментам.

- Проверить пробные рыночные и ончейн-выгрузки и заполнить паспорт данных.

- Подготовить первоначальную таблицу литературы и протокол экспериментов.

- Получить первый воспроизводимый результат от данных до бэктеста.

Отправные источники: официальный архив рыночных данных Binance — https://github.com/binance/binance-public-data ; документация API Coin Metrics — https://docs.coinmetrics.io/api/v4/ . Состав доступных метрик, частоты, покрытие и условия использования проверяются на этапе аудита. Выбор архива не фиксирует площадку для будущего исполнения.

Вопросы первой контрольной точки — формулировка темы, параметры рынка и горизонта, критерии приёмки и календарные даты. Изменения после обсуждения фиксируются в плане и журнале решений.